## BURNDOWN CHART
Sprint | Sprint story points | Date | Weeks [Wednesdays] | Goal | Done | Actual and Estimation | Ideal Guideline
Introduction | 0 | 2025-07-23 | 1 | 0 | 0 | 275 | 275
|  | 2025-07-30 | 2 | 0 | 0 | 275 | 275
Sprint 1 | 55 | 2025-08-06 | 3 | 28 | 22 | 275 | 275
|  | 2025-08-13 | 4 | 27 | 27 | 253 | 247 | 6 behind
Sprint 2 | 55 | 2025-08-20 | 5 | 28 | 32 | 226 | 220
|  | 2025-08-27 | 6 | 27 | 25 | 194 | 192 | 2 behind
Sprint 3 | 55 | 2025-09-03 | 7 | 28 | 20 | 169 | 165
|  | 2025-09-10 | 8 | 27 | 25 | 149 | 137 | 12 behind | 3
Sprint 4 | 55 | 2025-09-17 | 9 | 28 | 28 | 124 | 110
|  | 2025-09-24 | - | 0 | 10 | 96 | 82
|  | 2025-10-01 | 10 | 27 | 10 | 86 | 82
Sprint 5 | 55 | 2025-10-08 | 11 | 28 | 28 | 76 | 55
|  | 2025-10-15 | 12 | 27 | 27 | 48 | 27
|  | 2025-10-22 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0
275
Formulas:
Date = [Date, row above]+7
Break
Intro
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Note on E8: stakeholdermap.com: Change the timescale to suit you needs e.g. Sprint or Iteration.
Note on F8: stakeholdermap.com: Number of features or story points you plan to complete.
Note on H8: stakeholdermap.com: Number of features or story points actually remaining at the end of each day/iteration/sprint.